**สำนักลิขสิทธิ์**

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำไตรมาส 1 – 2 (ณ 30 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/งาน** | **งบประมาณ** | **จ่ายจริง (บาท)** | **ผลผลิต** | **ผลสัมฤทธิ์** |  **ปัญหา/อุปสรรค** |
| **1** |  โครงการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและราชวงศ์ ผ่านแอนิเมชัน  | 7,000,000.- | 1,980,000.- |  |  |  |
| **2** |  โครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่  | 3,000,000.- | **0.00** |  |  |  |